## Sheet1
CODIGO_UNICO | NOMBRE_INVERSION | ESTADO | PRIMER_DEVENGADO | ULTIMO_DEVENGADO | DEVENGADO_ACUMULADO | DEV_AÑO_ACTUAL | PIM_AÑO_ACTUAL | FECHA_ULT_ACT_F12B | ULT_PERIODO_REG_F12B | AVANCE_FISICO | ULT_ESTADO_SITUACIONAL | ULT_PROBLEMA | ACC_PROBLEMA | ULT_FEC_DECLA_ESTIM | AVANCE_EJECUCION | DEV_ENE_AÑO_VIG | DEV_FEB_AÑO_VIG | DEV_MAR_AÑO_VIG | DEV_ABR_AÑO_VIG | DEV_MAY_AÑO_VIG | DEV_JUN_AÑO_VIG | DEV_JUL_AÑO_VIG | DEV_AGO_AÑO_VIG | DEV_SET_AÑO_VIG | DEV_OCT_AÑO_VIG | DEV_NOV_AÑO_VIG | DEV_DIC_AÑO_VIG | MONTO_ACTUALIZADO_1 | MONTO_ACTUALIZADO_2 | MONTO_ACTUALIZADO_3 | MONTO_ACTUALIZADO_4 | MONTO_ACTUALIZADO_5 | MONTO_ACTUALIZADO_6 | MONTO_ACTUALIZADO_7 | MONTO_ACTUALIZADO_8 | MONTO_ACTUALIZADO_9 | MONTO_ACTUALIZADO_10 | MONTO_ACTUALIZADO_11 | MONTO_ACTUALIZADO_12 | MONTO_PROGRAMADO_1 | MONTO_PROGRAMADO_2 | MONTO_PROGRAMADO_3 | MONTO_PROGRAMADO_4 | MONTO_PROGRAMADO_5 | MONTO_PROGRAMADO_6 | MONTO_PROGRAMADO_7 | MONTO_PROGRAMADO_8 | MONTO_PROGRAMADO_9 | MONTO_PROGRAMADO_10 | MONTO_PROGRAMADO_11 | MONTO_PROGRAMADO_12 | INICIO_EJEC_FISICA | CULMINA_EJEC_FISICA
2607573 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) AV. MICAELA BASTIDAS ENTRE COOP. VIV. ZARZUELA ALTA Y APV. KANTOC-CALLE EMILIANO HUAMANTICA, CALLE SURQUILLO-APV. GIRALDO RUIZ CARO Y CALLE MARIANO MELGAR ¿ COOP. FCO. BOLOGNESI DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | ACTIVO | 202309 | 202601 | 1270101.86 | 6424.63 | 6425.0 | 2026-05-18 11:41:00 | 2025-09 | 98.78 | [18/05/2026] se encuentra en PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA | [18/05/2026] NINGUN problema identificado | [18/05/2026] SEGUIMIENTO DE TRAMITES | 2026-05-18 11:40:30 | 97.47 | 6424.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6424.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5833.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 2025-09-18 00:00:00
2522125 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES, LAS PALMERAS DE BARRIO DE DIOS, VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE Y KUYCHIRO DE LA COMUNIDAD DE CHOCCO DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | ACTIVO | 202209 | 202602 | 7898224.49 | 17648.14 | 24000.0 | 2026-05-18 11:29:18 | 2025-05 | 100.0 | [18/05/2026] PROCESO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA SUSPENDIDO POR DEUDA PENDIENTE | [18/05/2026] ningun problema identificado | [18/05/2026] SEGUIMIENTO DE TRAMITES | 2025-07-22 17:02:53 | 99.81 | 0.0 | 17648.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17648.14 | 0.0 | 0.0 | 16000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2023-04-01 00:00:00 | 2025-05-17 00:00:00
2398593 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE VALLECITO HUANCARO DE LA URB. VALLECITO HUANCARO CENTRO POBLADO DE SANTIAGO - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO | ACTIVO | 202002 | 202601 | 1717741.18 | 1871.78 | 3911.0 | 2026-05-18 11:41:54 | 2024-11 | 97.58 | [18/05/2026] LIQUIDACION SUSPENDIDA POR EXISTENCIA DE DEUDA PENDIENTE DE PAGO. | [18/05/2026] EXISTENCIA DE DEUDA PENDIENTE DE PAGO. | [18/05/2026] SEGUIMIENTO DE TRAMITE | 2026-05-18 11:41:37 | 96.84 | 1871.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1871.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2039.0 | 0.0 | 0.0 | 12968.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1586.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2325.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2023-11-02 00:00:00 | 2024-11-24 00:00:00
2118273 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO E INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 50780 SOL RADIANTE EN EL PPJJ TIOBAMBA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | ACTIVO | 201205 | 201407 | 1175584.72 | 0.0 | 11750.0 | 2026-05-18 11:22:24 |  | 100.0 | [18/05/2026] EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA | [18/05/2026] NO SE PRESENTAN PROBLEMAS EN EL PERIODO | [18/05/2026] SEGUIMIENTO DE TRAMITES | 2026-02-18 17:24:35 | 98.6 | [12 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2012-04-23 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00
2293475 | REHABILITACION DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA URBANA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | ACTIVO | 201512 | 201609 | 1049656.86 | 0.0 | 15750.0 | 2026-05-18 11:21:53 |  | 100.0 | [18/05/2026] EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA | [18/05/2026] NO SE PRESENTAN RESTRICCIONES EN EL PERIODO | [18/05/2026] SEGUIMIENTO DE TRAMITES | 2026-02-23 11:03:39 | 98.5 | [12 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2016-02-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00
2613861 | CONSTRUCCION DE COBERTURA Y TRIBUNA Y/O PALCO REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO DEL PP. JJ. DE ARAHUAY DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | ACTIVO | 202311 | 202606 | 1721899.7 | 13609.48 | 13744.0 | 2026-05-18 11:34:19 | 2025-11 | 99.09 | [18/05/2026] CON EJECUCION CONCLUIDA con preliquidacion presentada | [18/05/2026] NINGUN problema identificado | [18/05/2026] NINGUN PASO PROXIMO EN LA EJECUCION | 2026-05-18 11:33:57 | 98.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12484.28 | 0.0 | 1125.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12484.28 | 0.0 | 13744.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13744.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-02-18 00:00:00 | 2025-11-03 00:00:00
2544143 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA ALFONSO UGARTE (MANZANAS I-NN) Y PASAJE VELASCO ASTETE DE LA URBANIZACION ZARZUELA, DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | ACTIVO | 202209 | 202510 | 3798169.92 | 0.0 | 31053.0 | 2026-05-18 11:29:57 | 2025-07 | 100.0 | [18/05/2026] OBRA CONCLUIDA AL 25/07/2025, SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LIQUIDACION | [18/05/2026] NO SE PRESENTAN PROBLEMAS EN EL PERIODO | [18/05/2026] SEGUIMIENTO DE TRAMITES | 2025-08-15 22:53:58 | 99.2 | [12 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 | 16053.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 | 16053.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 2023-10-10 00:00:00 | 2025-07-25 00:00:00
2225629 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QUISCAPATA Y CARMEN BAJO DEL CENTRO HISTÓRICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | ACTIVO | 201304 | 202511 | 2106315.54 | 0.0 | 0.0 | 2026-05-12 15:17:41 | 2024-08 | 80.2 | [12/05/2026] Actualmente el proyecto se encuentra paralizado desde el 17-06-2023, y luego de la constatación de los metrados ya ejecutados, la verificación del costo unitario de las partidas ejecutadas anteriormente, así como la verificación de la documentación y otros actuados previsorios para poder contar con las herramientas necesarias para el reinicio del proyecto, así como el cierre del mismo y la entrega de la componente eléctrica al concesionario Electro Sur Este, se concluye la reformulación del Expediente Modificado N°07 mediante el Expediente Modificado en Fase de Ejecución N°07 por Modificación presupuestal N°05 (Adicionales de Obra, deductivos y deductivos vinculantes) y Ampliación de Plazo N°07, el cual se ingresó para el tramite mediante INFORME N°12 - 2025-MDS/GI-SGO-RO-WDVM, por lo que se hace seguimiento del mismo, para el levantamiento de observaciones de ser el caso, y para acelerar el tramite hasta la aprobación bajo acto resolutivo. | [12/05/2026] - Las etapas y tiempos necesarios de revisión hasta la aprobación bajo acto resolutivo del Expediente Modificado N°07, en el que se incluye una Ampliación Presupuestal. - Las etapas y tiempo necesarios de cotizaciones y todo el proceso inherente a los requerimientos desde su ingreso hasta su atención. | [12/05/2026] SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE MODIFICADO N°07 HASTA EL ACTO RESOLUTIVO, GENERACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS CON EL INCREMENTO DEL PIM, IGUAL AL SALDO QUE FALTABA POR ASIGNAR DEL PRESUPUESTO VIGENTE, IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REQUERIMIENTOS QUE QUEDARÁN PENDIENTES Y QUE SE INGRESARÁN UNA VEZ APROBADO EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN N°07. | 2026-05-12 15:17:31 | 76.08 | [12 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12669.0 | 0.0 | 33369.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12669.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2021-12-13 00:00:00 | 2023-06-30 00:00:00
2102166 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOYLLORPUJIO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | ACTIVO | 201007 | 201209 | 465854.95 | 0.0 | 12900.0 | 2026-05-18 11:22:58 |  | 100.0 | [18/05/2026] EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA | [18/05/2026] NO SE IDENTIFICAN PROBLEMAS EN EL PERIODO | [18/05/2026] SEGUIMIENTO DE TRAMITES | 2026-02-23 09:54:18 | 97.29 | [12 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2010-01-01 00:00:00 | 2026-12-31 00:00:00
2102365 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUASAMPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | ACTIVO | 201105 | 201208 | 426905.94 | 0.0 | 12800.0 | 2026-05-18 11:23:29 |  | 100.0 | [18/05/2026] EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA | [18/05/2026] NINGUNO PROBLEMA IDENTIFICADO | [18/05/2026] SEGUIMIENTO DE TRAMITES | 2026-02-23 12:56:11 | 97.04 | [12 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2011-05-01 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00